## Backlog inicial
BACKLOG
IDENTIFICAÇÃO | DATA ENTREGA | REQUISITOS | DESCRIÇÃO | Funcionalidade | Classificação | Tamanho | Tamanho (número) | Prioridade | SPRINT
12024 | 20/03/2024 | Site estático | Criação de uma aplicação WEB com informações técnicas sobre o negócio e sua área de monitoramento no mercado. | Funcional | Essencial | G | 13 |  | SPRINT 1
22024 | 20/03/2024 | Lista de dados necessários | Descrever quais dados serão necessários para o desenvolvimento do banco de dados. | Não funcional | Essencial | M | 8 |  | SPRINT 1
32024 | 20/03/2024 | Visita | Visita técnica no ambiente que será implantado o sistema, para uma melhor visão macro relacionado ao negócio. | Não funcional | Importante | P | 5 |  | SPRINT 1
42024 | 20/03/2024 | StoryBoard | Uma representação visual que ilustra em quadrinhos o problema de nosso cliente e o caminho resolução. | Não funcional | Importante | P | 5 |  | SPRINT 1
52024 | 20/03/2024 | Lean UX canvas | Metodologia estratégica para identificar requisitos essenciais para o projeto, otimizando o processo de desenvolvimento. | Não funcional | Importante | P | 5 |  | SPRINT 1
62024 | 20/03/2024 | UserStories | Levantamento de requisitos com o cliente para garantir a satisfação das expectativas. | Não funcional | Importante | P | 5 |  | SPRINT 1
72024 | 20/03/2024 | Proto-persona | Mapeamento dos requisitos essenciais observado nos usuários pesquisados, tais como palavras que definem essa pessoa ou também suas dores buscando atende-lás. | Não funcional | Essencial | P | 5 |  | SPRINT 1
|  |  |  | Não funcional | Essencial |  |  |  | SPRINT 1
92024 | 20/03/2024 | GitHub | Repositório GitHub mantido com todas as especificações para garantir acesso às documentações por todos os membros. | Não funcional | Essencial |  |  |  | SPRINT 1
102024 | 20/03/2024 | Login no sistema utilizando console | Criação de uma aplicação em java para conseguir se logar no sistema. | Funcional | Desejável |  |  |  | SPRINT 1
112024 | 20/03/2024 | Cliente Linux Local com Camada de Segurança |  | Não funcional | Importante |  |  |  | SPRINT 1
122024 | 20/05/2024 | Gráfico da CPU | Será desenvolvido um gráfico do desempenho da CPU (Unidade central de processamento) para obter uma analise assertiva sobre o totem. Acessado apenas pelo suporte. | Funcional | Importante
132024 | 20/05/2024 | Gráfico de memória RAM | Será desenvolvido um gráfico de linhas para observar o desempenho da memória RAM dentro do totem e obter informações para poder gerenciar. Acessado apenas pelo suporte. | Funcional | Essencial
142024 | 20/05/2024 | Gráfico do disco rígido | O sistema contará com um gráfico de linhas para observar o desempenho e o uso da memória de disco do totem para poder obter informações para gerenciar o totem. Acessado apenas pelo suporte. | Funcional | Essencial
152024 | 20/05/2024 | KPI status | O sistema contará com uma KPI que dirá o status do totem. Terá 4 tipos de status sendo eles (PARADO,OPERANDO,TESTANDO,MANUTENÇÃO). | Funcional | Essencial
162024 | 20/05/2024 | Sistema de alerta | O sistema contará com um alerta automático caso o totem esteja com falhas técnicas ou em baixo desempenho e sinalizará o responsável. | Funcional | Importante
172024 | 20/05/2024 | Cadastro de funcionário | O sistema contará com dois perfis administradores, criados pelo fornecedor do sistema, sendo um do suporte e o outro do gerente de infraestrutura responsável pelos totens. Esses perfis terão permissão para adicionar ou excluir um novo usuário no sistema. | Funcional | Importante
182024 | 20/03/2024 | Solicite orçamento | O sistema terá uma aba para solicitação de orçamento. Ao entrar em contato conosco, agendaremos uma reunião para discutir as necessidades e regras de negócio do cliente. | Funcional | Essencial
192024 | 20/05/2024 | Reiniciar/Desligar remotamente | O sistema contará com uma inovação para REINICIAR/DESLIGAR remotamente através da rede. | Funcional | Importante
202024 | 20/03/2024 | Proto-persona | Será realizada uma análise para compreender o perfil dos usuários, visando desenvolver um sistema ideal para atender às necessidades dos clientes. | Não funcional | Importante
212024 | 20/05/2024 | Deletar funcionário | Apenas o perfil administrador pelos totens terá a permissão para excluir o perfil de algum funcionário (SUPERVISOR). | Funcional | Essencial

## Backlog alterado
PRODUCT BACKLOG
IDENTIFICAÇÃO | DATA ENTREGA | REQUISITOS | DESCRIÇÃO | FUNCIONALIDADE | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | TAMANHO (NÚMERO) | PRIORIDADE | SPRINT | USER STORIE | LEAN UX CANVAS | WIREFRAME | DER | CASO DE USO | CÓDIGO DE TESTE
12024 | 20/03/2024 | Site estático | Criação de uma aplicação WEB com informações técnicas sobre o negócio e sua área de monitoramento no mercado. | Funcional | Essencial | G | 13 |  | SPRINT 1
22024 | 20/03/2024 | Lista de dados necessários | Descrever quais dados serão necessários para o desenvolvimento do banco de dados. | Não funcional | Essencial | M | 8 |  | SPRINT 1
102024 | 20/03/2024 | Login no sistema utilizando console | Criação de uma aplicação em java para conseguir se logar no sistema. | Funcional | Desejável |  |  |  | SPRINT 1
112024 | 20/03/2024 | Cliente Linux Local com Camada de Segurança |  | Não funcional | Importante |  |  |  | SPRINT 1
122024 | 20/05/2024 | Gráfico da CPU | Será desenvolvido um gráfico do desempenho da CPU (Unidade central de processamento) para obter uma analise assertiva sobre o totem. Acessado apenas pelo suporte. | Funcional | Importante
132024 | 20/05/2024 | Gráfico de memória RAM | Será desenvolvido um gráfico de linhas para observar o desempenho da memória RAM dentro do totem e obter informações para poder gerenciar. Acessado apenas pelo suporte. | Funcional | Essencial
142024 | 20/05/2024 | Gráfico do disco rígido | O sistema contará com um gráfico de linhas para observar o desempenho e o uso da memória de disco do totem para poder obter informações para gerenciar o totem. Acessado apenas pelo suporte. | Funcional | Essencial
152024 | 20/05/2024 | KPI status | O sistema contará com uma KPI que dirá o status do totem. Terá 4 tipos de status sendo eles (PARADO,OPERANDO,TESTANDO,MANUTENÇÃO). | Funcional | Essencial
162024 | 20/05/2024 | Sistema de alerta | O sistema contará com um alerta automático caso o totem esteja com falhas técnicas ou em baixo desempenho e sinalizará o responsável. | Funcional | Importante
172024 | 20/05/2024 | Cadastro de funcionário | O sistema contará com dois perfis administradores, criados pelo fornecedor do sistema, sendo um do suporte e o outro do gerente de infraestrutura responsável pelos totens. Esses perfis terão permissão para adicionar ou excluir um novo usuário no sistema. | Funcional | Importante
182024 | 20/03/2024 | Solicite orçamento | O sistema terá uma aba para solicitação de orçamento. Ao entrar em contato conosco, agendaremos uma reunião para discutir as necessidades e regras de negócio do cliente. | Funcional | Essencial
192024 | 20/05/2024 | Reiniciar/Desligar remotamente | O sistema contará com uma inovação para REINICIAR/DESLIGAR remotamente através da rede. | Funcional | Importante
212024 | 20/05/2024 | Deletar funcionário | Apenas o perfil administrador pelos totens terá a permissão para excluir o perfil de algum funcionário (SUPERVISOR). | Funcional | Essencial

## Planilha1itens retirados
PRODUCT BACKLOG
IDENTIFICAÇÃO | DATA ENTREGA | REQUISITOS | DESCRIÇÃO | FUNCIONALIDADE | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | TAMANHO (NÚMERO) | PRIORIDADE | SPRINT | USER STORIE | LEAN UX CANVAS | WIREFRAME | DER | CASO DE USO | CÓDIGO DE TESTE
32024 | 20/03/2024 | Visita | Visita técnica no ambiente que será implantado o sistema, para uma melhor visão macro relacionado ao negócio. | Não funcional | Importante | P | 5 |  | SPRINT 1
42024 | 20/03/2024 | StoryBoard | Uma representação visual que ilustra em quadrinhos o problema de nosso cliente e o caminho resolução. | Não funcional | Importante | P | 5 |  | SPRINT 1
52024 | 20/03/2024 | Lean UX canvas | Metodologia estratégica para identificar requisitos essenciais para o projeto, otimizando o processo de desenvolvimento. | Não funcional | Importante | P | 5 |  | SPRINT 1
62024 | 20/03/2024 | UserStories | Mapeamento dos requisitos essenciais observado nos usuários pesquisados, tais como palavras que definem essa pessoa ou também suas dores buscando atende-lás. | Não funcional | Importante | P | 5 |  | SPRINT 1
72024 | 20/03/2024 | Proto-persona | Será realizada uma análise para compreender o perfil dos usuários, visando desenvolver um sistema ideal para atender às necessidades dos clientes. | Não funcional | Essencial | P | 5 |  | SPRINT 1
92024 | 20/03/2024 | GitHub | Repositório GitHub mantido com todas as especificações para garantir acesso às documentações por todos os membros. | Não funcional | Essencial |  |  |  | SPRINT 1