## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG
| IDENTIFICAÇÃO | DATA ENTREGA | REQUISITOS | DESCRIÇÃO | FUNCIONALIDADE | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | PRIORIDADE | SPRINT | USER STORIE | LEAN UX CANVAS | WIREFRAME | DER | CASO DE USO | CÓDIGO DE TESTE
| 001IN | 2024-05-08 | Inovação. | Inovação Air Totem. Ligar/Reiniciar/Desligar remotamente o Totem através do perfil de suporte. | Funcional | Essencial | 8 | Alta | 2 | US-1 | LC-1 | WF-1 | DER-1 | CU-1 | T001
| 001SIH | 2024-04-20 | Site Institucional. (Header). | Header deve conter uma das logos da Air Totem, e botões para: Serviços; Sobre nós; Entrar(Login); | Funcional | Essencial | 3 | Alta | 1 | US-2 | LC-2 | WF-2 | DER-2 | CU-2 | T002
| 002SIH | 2024-04-20 | Site Institucional. (Header Botão Nosso Serviço). | Leva a parte da página que explica nossos serviços. | Funcional | Essencial | 3 | Alta | 1 | US-3 | LC-3 | WF-3 | DER-3 | CU-3 | T003
| 003SIH | 2024-04-20 | Site Institucional. (Header Botão Sobre nós). | Leva a parte da página que explica sobre a Air Totem, contextualizando o projeto e o motivo da sua existência. | Funcional | Essencial | 3 | Alta | 1 | US-4 | LC-4 | WF-4 | DER-4 | CU-4 | T004
| 004SIH | 2024-04-20 | Site Institucional. (Header Botão Entrar(Login)). | Redireciona o usuário para página de login para aplicação WEB. | Funcional | Essencial | 3 | Alta | 1 | US-5 | LC-5 | WF-5 | DER-5 | CU-5 | T005
| 001SISN | 2024-04-20 | Site Institucional. (Sobre nós). | Parte da página dedicada a apresentação da Air Totem. O que é o projeto? O que ele faz? O que você ganha usando-o. Quem somos nós? Contextualização do projeto, sua existencia e função. | Funcional | Importante | 3 | Alta | 1 | US-6 | LC-6 | WF-6 | DER-6 | CU-6 | T006
| 001SIS | 2024-04-20 | Site Institucional. (Serviços). | Parte da página dedicada a demostrar nossos serviços, como ele funciona, suas etapas e funções. | Funcional | Essencial | 3 | Alta | 1 | US-7 | LC-7 | WF-7 | DER-7 | CU-7 | T007
| 002SISFC | 2024-04-20 | Site Institucional. (Serviços: Botão "Fale conosco"). | Ao final da parte de Serviços haverá um botão de fale conosco para caso de dúvidas ou vontade de cotação/contratação. | Funcional | Essencial | 3 | Alta | 1 | US-8 | LC-8 | WF-8 | DER-8 | CU-8 | T008
| 001SIFC | 2024-04-20 | Site Institucional. (Fale conosco). | Parte da página dedicada ao fale conesco: solicita nome; email; mensagem; | Funcional | Essencial | 3 | Alta | 1 | US-9 | LC-9 | WF-9 | DER-9 | CU-9 | T009
| 001SIL | 2024-04-20 | Site Institucional. (Login). | Página dedicada ao Login para aplicação WEB. Redireciona o usuário ao seu respectivo perfil da aplicação WEB através do e-mail e senha. Tera botão o botão entrar/logar (Ao clicar no botão redireciona o usuário para a página respectiva a suas credenciais). No topo da página haverá o botão home para voltar a página principal do site intitucional. | Funcional | Essencial | 5 | Alta | 1 | US-10 | LC-10 | WF-10 | DER-10 | CU-10 | T010
| 001AWPADM | 2024-04-20 | Aplicação WEB. (Perfil ADM). | Perfil dedicado a Persona ADM, responsavel pelo gerenciamento de usários no sistema (CRUD). | Funcional | Essencial | 5 | Alta | 1 | US-11 | LC-11 | WF-11 | DER-11 | CU-11 | T011
| 001APPSC | 2024-04-20 | Aplicação WEB. (Perfil Suporte CUSS). | Perfil dedicado a Persona de Suporte CUSS, responsavel por monitorar o hardware dos Totens e fazer uso da inovação Air Totem. Suporte que atende aos totens. | Funcional | Essencial | 5 | Alta | 1 | US-12 | LC-12 | WF-12 | DER-12 | CU-12 | T012
| 001AWPGG | 2024-04-20 | Aplicação WEB. (Perfil Gerente Geral). | Perfil Dedicado ao monitoramento do negócio, visão geral e simples de como estão os totens, abre chamado para o suporte caso percebe algo de errado, | Funcional | Essencial | 5 | Alta | 1 | US-13 | LC-13 | WF-13 | DER-13 | CU-13 | T013
| 001AWCF | 2024-04-20 | Aplicação WEB. (Cadastro Funcionario). | O sistema deve possuir uma tela de cadastro, em que o perfil administrador cadastra outros usuários do sistema. | Funcional | Essencial | 3 | Alta | 1 | US-14 | LC-14 | WF-14 | DER-14 | CU-14 | T014
| 001AWDN | 2024-04-20 | Aplicação WEB. (Dashboard Negocio). | O sistema deve possuir uma dashboard direcionada ao perfil gerente, a fim de monitorar uma visão geral do funcionamento dos totens. | Funcional | Essencial | 8 | Alta | 1 | US-15 | LC-15 | WF-15 | DER-15 | CU-15 | T015
| 001AWDT | 2024-04-20 | Aplicação WEB. (Dashboard Técnica). | O sistema deve possuir uma dashboard direcionada ao perfil suporte, a fim de monitorar detalhadamente os componentes do hardware do totem. | Funcional | Essencial | 8 | Alta | 1 | US-16 | LC-16 | WF-16 | DER-16 | CU-16 | T016
| 002AWBFE | 2024-04-20 | Aplicação WEB. (Buscar Funcionario/Editar) | O sistema deve possuir uma função de buscar funcionário para o perfil administrador | Funcional | Essencial | 5 | Alta | 1 | US-17 | LC-17 | WF-17 | DER-17 | CU-17 | T017
| 001AWAC | 2024-04-20 | Aplicação WEB. (Abrir Chamado). | O sistema deve possuir função de abrir chamado para o perfil suporte. | Funcional | Essencial | 8 | Alta | 1 | US-18 | LC-18 | WF-18 | DER-18 | CU-18 | T018
| 002AWAC | 2024-04-20 | Aplicação WEB. (Atender Chamado). | O sistema deve possuir função para o perfil suporte atender o chamado. | Funcional | Essencial | 5 | Alta | 1 | US-19 | LC-19 | WF-19 | DER-19 | CU-19 | T019
| 001AWA | 2024-05-08 | Aplicação Cliente. (Alerta). | O sistema deve possuir alerta via e-mail quando os componentes de hardware estiverem acima/abaixo do limite estabelecido. | Funcional | Essencial | 8 | Alta | 2 | US-20 | LC-20 | WF-20 | DER-20 | CU-20 | T020
| 001ACSI | 2024-04-20 | Aplicação Cliente. (Script de Instalação). | Script de instalação da JRE para o cliente. | Funcional | Essencial | 3 | Alta | 1 | US-21 | LC-21 | WF-21 | DER-21 | CU-21 | T021
| 001ACJG | 2024-05-08 | Aplicação Cliente. (JAR - Grupo inicial). | JAR - Grupo - Inicial (console). Executável java do sistema Air Totem. | Funcional | Essencial | 8 | Alta | 2 | US-22 | LC-22 | WF-22 | DER-22 | CU-22 | T022
| 001ACJI | 2024-05-08 | Aplicação Cliente. (JAR - Individual). | JAR – Projeto Individual customizado. Executável java do sistema Air Totem com uma função individual. | Funcional | Essencial | 8 | Alta | 2 | US-23 | LC-23 | WF-23 | DER-23 | CU-23 | T023
| 001ACL | 2024-04-20 | Aplicação Cliente. (Login). | Login no cliente. Valida se vc é da equipe de suporte se for entra a aplicação. | Funcional | Essencial | 5 | Alta | 1 | US-24 | LC-24 | WF-24 | DER-24 | CU-24 | T024
| 001ACAL | 2024-05-08 | Aplicação Cliente. (API looca). | Monitoramento do Hardwere | Funcional | Essencial | 5 | Alta | 2 | US-25 | LC-25 | WF-25 | DER-25 | CU-25 | T025
| 001ACBD | 2024-04-20 | Aplicação Cliente. (Banco de dados). | Banco de Dados conectado a aplicação | Funcional | Essencial | 5 | Alta | 1 | US-26 | LC-26 | WF-26 | DER-26 | CU-26 | T026
| 001VMS | 2024-05-08 | VM Linux. (Instância VM com camada de segurança). | Máquina virtual com camada de segurança | Funcional | Essencial | 5 | Alta | 2 | US-27 | LC-27 | WF-27 | DER-27 | CU-27 | T027
| 001VMJ | 2024-05-08 | VM Linux. (JAR rodando na VM). | Jar executando na máquina virtual | Funcional | Essencial | 5 | Alta | 2 | US-28 | LC-28 | WF-28 | DER-28 | CU-28 | T028
| 001VMBD | 2024-05-08 | VM Linux. (Banco de dados rodando na VM). | Banco de Dados conectado a aplicação | Funcional | Essencial | 5 | Alta | 2 | US-29 | LC-29 | WF-29 | DER-29 | CU-29 | T029
| 001BD | 2024-04-20 | Banco de Dados. (Script funcional do Banco de Dados). | Script para criação do banco de dados | Funcional | Essencial | 3 | Alta | 1 | US-30 | LC-30 | WF-30 | DER-30 | CU-30 | T030
| 001DC | 2024-04-20 | Learn UX Canvas | Problema do négocio, usuários, soluções, resultados para o negócio e cliente | Não Funcional | Essencial | 3 | Alta | 1 | US-31 | LC-31 | WF-31 | DER-31 | CU-31 | T031

## Team Backlog
TEAM BACKLOG
| IDENTIFICAÇÃO | DATA ENTREGA | REQUISITOS | DESCRIÇÃO | FUNCIONALIDADE | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | TAMANHO (NÚMERO) | PRIORIDADE | SPRINT | USER STORIE | LEAN UX CANVAS | WIREFRAME | DER | CASO DE USO | CÓDIGO DE TESTE
|  |  | Pesquisas. | Pesquisa de campo/Visita e pesquisa de mercado. | Team Backlog
|  |  | Ideias/Ideações. | Brainstorming & Geração de ideias para o projeto/sistema. | Team Backlog
|  |  | Storyboard. | Identificação de necessidades e oportunidades (Como vamos resolver a dor do nosso cliente). | Team Backlog
|  |  | Proto Persona. | Identificação das personas que vão utilizar o nosso sistema (Identificar todos os usuários que vão usar da nossa aplicação). | Team Backlog
|  |  | UserStories. | Histórias de usuário, dores & necessidades que identificamos dos usuários. (O quê? Para quê? Para quem?). | Team Backlog
|  |  | Lean UX Canvas. | Desenvolvimento de produto: problema, necessidades identificadas; ideias e soluções; resultado para o negócio; clientes e usuários; benefícios para o usuário; | Team Backlog
|  |  | Wireframe. | Esbouço do sistema, desenhos para validar e pensar em funções do sistema. Como será feito? Onde ficará? Etc. | Team Backlog
|  |  | Prototipação. | Protótipo do site institucional, aplicação WEB, aplicação cliente (Protótipo Funcional do Java (INTEROPERABILIDADE)). Protótipo & Design de todo o sistema Air Totem. | Team Backlog
|  |  | Elicitação de requisitos. | Lean UX Canvas, UserStories, Brainstorm etc. | Team Backlog
|  |  | Especificação Funcional & Técnica. | Especificações do requisito. | Team Backlog
|  |  | Rastreabilidade de Requisitos. | Código do requisito, quem está responsável por ele? De onde ele veio? DER, wireframe, etc (configuração aplicada no Product Backlog). | Team Backlog
|  |  | Product Backlog (Documentação). | Backlog do produto, com os requisitos, descrição, caracterizas, origens, identificação etc. | Team Backlog
|  |  | Documentação: | Contexto | Team Backlog
|  |  | Documentação: | Escopo | Team Backlog
|  |  | Documentação: | Objetivo | Team Backlog
|  |  | Documentação: | Justificativa | Team Backlog
|  |  | Documentação: | Backlog | Team Backlog
|  |  | Documentação: | Premissas | Team Backlog
|  |  | Documentação: | Restrições | Team Backlog
|  |  | Documentação: | Riscos | Team Backlog
|  |  | Documentação: | Manual de uso | Team Backlog
|  |  | Documentação: | Diagrama da Solução (técnico) | Team Backlog
|  |  | Documentação: | Prototipação | Team Backlog
|  |  | Documentação: | BPMN | Team Backlog
|  |  | Documentação: | Protótipo Funcional do Java (INTEROPERABILIDADE) | Team Backlog
|  |  | Documentação: | Testes | Team Backlog
|  |  | Documentação: | Validação | Team Backlog
|  |  | Documentação: | Conclusão | Team Backlog
|  |  | Documentação: | Diagramas | Team Backlog
|  |  | Documentação: | Lições Aprendidas | Team Backlog
|  |  | Dados Necessários. | Lista de dados necessários. Lista com os dados necessários para o sistema funcionar. | Team Backlog
|  |  | DER. | Estrutura do projeto (banco de dados), relacionamentos etc. | Team Backlog
|  |  | Diagrama de classe | Diagrama de como a aplicação funciona. | Team Backlog

## SPRINT 2A Backlog
SPRINT 2A BACKLOG
31/03 A 06/04 DE 2024
| CODE | Requisitos | Descrição | Tamanho | Responsável's | Início | Termino | Validação - responsável's | Início | Termino | Validado? | OBS | Origem
| 0000 | Revisão Passada. | Revisão dos requisitos passados, para fazer o que faltou, sobrou ou precisa de mudança. |  | Ryan Miranda | /
| 0001 | Atualizar Documentação. | Atualizar pendências da documentação, modificar e dar "vida" |  | Ryan Miranda | n
| 0011 | DER | Modelagem do banco de dados, orientada a objetos. |  | DER | p
| 0012 | BD. | Criação do novo banco de dados preparado para tudo, exposto a mudanças, (BD inicial para funcionar e testes da aplicação web). |  | Lucas | p |  | Ryan | 2024-10-04
| 0013 | Wireframes | Esboço da aplicação e seus funcionamentos para validar e produzirmos um protótipo funcional que todos concordam e entendem. |  | Cauê M. Ghelfi | 2024-01-04 | /
| 0014 | Prototipação. | Prototipação para desenvolvimento do código do site de forma eficiente, juntamente com seu design Air Totem. |  | Ryan Miranda (Tenho interesse, de auxiliar, etc) |  | /
| 0015 | Web Cliente - Empresa | Criação da tela de cadastro da empresa e seu perfil, para CRUD de gestores e outros funcionários. |  |  |  | n
| 0016 | Slack. | l |  | Cauê M. Ghelfi | 2024-01-04 | n
Note on F3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Quem vai fazer
Note on G3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Data de Início
Note on H3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Data de Termino
Note on I3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Quem vai validar
Note on J3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Início validação
Note on K3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Fim validação
Note on L3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Validado com sim ou não
Note on M3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Explicação do por que não foi validado
Note on N3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Origem do requisito, Team ou Product Backlog.
Note on C11: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Validem se querem fazer isso já

## SPRINT 2B Backlog
SPRINT 2B BACKLOG
07/04 A 13/04 DE 2024
| CODE | Requisitos | Descrição | Tamanho | Responsável's | Início | Termino | Validação - responsável's | Início | Termino | Validado? | OBS | Origem
Note on F3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Quem vai fazer
Note on G3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Data de Início
Note on H3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Data de Termino
Note on I3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Quem vai validar
Note on J3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Início validação
Note on K3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Fim validação
Note on L3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Validado com sim ou não
Note on M3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Explicação do por que não foi validado
Note on N3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Origem do requisito, Team ou Product Backlog.

## SPRINT 2C Backlog
SPRINT 2C BACKLOG
14/04 A 20/04 DE 2024
| CODE | Requisitos | Descrição | Tamanho | Responsável's | Início | Termino | Validação - responsável's | Início | Termino | Validado? | OBS | Origem
Note on F3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Quem vai fazer
Note on G3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Data de Início
Note on H3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Data de Termino
Note on I3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Quem vai validar
Note on J3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Início validação
Note on K3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Fim validação
Note on L3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Validado com sim ou não
Note on M3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Explicação do por que não foi validado
Note on N3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Origem do requisito, Team ou Product Backlog.

## SPRINT 2D Backlog
SPRINT 2D BACKLOG
21/04 A 27/04 DE 2024
| CODE | Requisitos | Descrição | Tamanho | Responsável's | Início | Termino | Validação - responsável's | Início | Termino | Validado? | OBS | Origem
Note on F3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Quem vai fazer
Note on G3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Data de Início
Note on H3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Data de Termino
Note on I3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Quem vai validar
Note on J3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Início validação
Note on K3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Fim validação
Note on L3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Validado com sim ou não
Note on M3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Explicação do por que não foi validado
Note on N3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Origem do requisito, Team ou Product Backlog.

## SPRINT 2E Backlog
SPRINT 2E BACKLOG
28/04 A 04/05 DE 2024
| CODE | Requisitos | Descrição | Tamanho | Responsável's | Início | Termino | Validação - responsável's | Início | Termino | Validado? | OBS | Origem
Note on F3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Quem vai fazer
Note on G3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Data de Início
Note on H3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Data de Termino
Note on I3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Quem vai validar
Note on J3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Início validação
Note on K3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Fim validação
Note on L3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Validado com sim ou não
Note on M3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Explicação do por que não foi validado
Note on N3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Origem do requisito, Team ou Product Backlog.

## SPRINT 2F Backlog
SPRINT 2F BACKLOG
05/05 A 08/05 DE 2024
| CODE | Requisitos | Descrição | Tamanho | Responsável's | Início | Termino | Validação - responsável's | Início | Termino | Validado? | OBS | Origem
Note on F3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Quem vai fazer
Note on G3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Data de Início
Note on H3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Data de Termino
Note on I3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Quem vai validar
Note on J3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Início validação
Note on K3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Fim validação
Note on L3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Validado com sim ou não
Note on M3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Explicação do por que não foi validado
Note on N3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Origem do requisito, Team ou Product Backlog.

## Backup
| Requisito | Descrição
1 | Pesquisas. | Pesquisa de campo/Visita e pesquisa de mercado. | 20/03/2024 |  |  | Funcional | Essencial | G | 13 | SPRINT 1 | a | DATA ENTREGA | REQUISITOS | DESCRIÇÃO | FUNCIONALIDADE | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | TAMANHO (NÚMERO) | PRIORIDADE | SPRINT
2 | Ideias/Ideações. | Brainstorming & Geração de ideias para o projeto/sistema. | 20/03/2024 |  |  | Não funcional | Essencial | M | 8 | SPRINT 1 | 32024 | 20/03/2024 | Visita | Visita técnica no ambiente que será implantado o sistema, para uma melhor visão macro relacionado ao negócio. | Não funcional | Importante | P | 5 |  | SPRINT 1
3 | Storyboard. | Identificação de necessidades e oportunidades (Como vamos resolver a dor do nosso cliente). | 20/03/2024 |  |  | Funcional | Desejável | M | 8 | SPRINT 1 | 42024 | 20/03/2024 | StoryBoard | Uma representação visual que ilustra em quadrinhos o problema de nosso cliente e o caminho resolução. | Não funcional | Importante | P | 5 |  | SPRINT 1
4 | Proto Persona. | Identificação das personas que vão utilizar o nosso sistema (Identificar todos os usuários que vão usar da nossa aplicação). | 20/03/2024 |  |  | Não funcional | Importante | M | 8 | SPRINT 1 | 52024 | 20/03/2024 | Lean UX canvas | Metodologia estratégica para identificar requisitos essenciais para o projeto, otimizando o processo de desenvolvimento. | Não funcional | Importante | P | 5 |  | SPRINT 1
5 | UserStories. | Histórias de usuário, dores & necessidades que identificamos dos usuários. (O quê? Para quê? Para quem?). | 20/05/2024 | Gráfico da CPU | Será desenvolvido um gráfico do desempenho da CPU (Unidade central de processamento) para obter uma analise assertiva sobre o totem. Acessado apenas pelo suporte. | Funcional | Importante |  |  |  | 62024 | 20/03/2024 | UserStories | Mapeamento dos requisitos essenciais observado nos usuários pesquisados, tais como palavras que definem essa pessoa ou também suas dores buscando atende-lás. | Não funcional | Importante | P | 5 |  | SPRINT 1
6 | Lean UX Canvas. | Desenvolvimento de produto: problema, necessidades identificadas; ideias e soluções; resultado para o negócio; clientes e usuários; benefícios para o usuário; | 20/05/2024 | Gráfico de memória RAM | Será desenvolvido um gráfico de linhas para observar o desempenho da memória RAM dentro do totem e obter informações para poder gerenciar. Acessado apenas pelo suporte. | Funcional | Essencial |  |  |  | 72024 | 20/03/2024 | Proto-persona | Será realizada uma análise para compreender o perfil dos usuários, visando desenvolver um sistema ideal para atender às necessidades dos clientes. | Não funcional | Essencial | P | 5 |  | SPRINT 1
7 | Wireframe. | Esbouço do sistema, desenhos para validar e pensar em funções do sistema. Como será feito? Onde ficará? Etc. | 20/05/2024 | Gráfico do disco rígido | O sistema contará com um gráfico de linhas para observar o desempenho e o uso da memória de disco do totem para poder obter informações para gerenciar o totem. Acessado apenas pelo suporte. | Funcional | Essencial |  |  |  | 92024 | 20/03/2024 | GitHub | Repositório GitHub mantido com todas as especificações para garantir acesso às documentações por todos os membros. | Não funcional | Essencial |  |  |  | SPRINT 1
8 | Prototipação. | Protótipo do site institucional, aplicação WEB, aplicação cliente (Protótipo Funcional do Java (INTEROPERABILIDADE)). Protótipo & Design de todo o sistema Air Totem. | 20/05/2024 | KPI status | O sistema contará com uma KPI que dirá o status do totem. Terá 4 tipos de status sendo eles (PARADO,OPERANDO,TESTANDO,MANUTENÇÃO). | Funcional | Essencial
9 | Inovação. | Inovação Air Totem. | 20/05/2024 | Sistema de alerta | O sistema contará com um alerta automático caso o totem esteja com falhas técnicas ou em baixo desempenho e sinalizará o responsável. | Funcional | Importante
10 | Elicitação de requisitos. | Lean UX Canvas, UserStories, Brainstorm etc. | 20/05/2024 | Cadastro de funcionário | O sistema contará com dois perfis administradores, criados pelo fornecedor do sistema, sendo um do suporte e o outro do gerente de infraestrutura responsável pelos totens. Esses perfis terão permissão para adicionar ou excluir um novo usuário no sistema. | Funcional | Importante
11 | Especificação Funcional & Técnica. | Especificações do requisito. | 20/03/2024 | Solicite orçamento | O sistema terá uma aba para solicitação de orçamento. Ao entrar em contato conosco, agendaremos uma reunião para discutir as necessidades e regras de negócio do cliente. | Funcional | Essencial
12 | Rastreabilidade de Requisitos. | Código do requisito, quem está responsável por ele? De onde ele veio? DER, wireframe, etc (configuração aplicada no Product Backlog). | 20/05/2024 | Reiniciar/Desligar remotamente | O sistema contará com uma inovação para REINICIAR/DESLIGAR remotamente através da rede. | Funcional | Importante
13 | Product Backlog (Documentação). | Backlog do produto, com os requisitos, descrição, caracterizas, origens, identificação etc. | 20/05/2024 | Deletar funcionário | Apenas o perfil administrador pelos totens terá a permissão para excluir o perfil de algum funcionário (SUPERVISOR). | Funcional | Essencial
14 | Site Institucional. | Solicite orçamento - Fale conosco ou cadastrar sua empresa (A validar).
15 | Site Institucional. | Apresentação da Air Totem. O que é o projeto? O que ele faz? O que você ganha usando-o. Criação de uma aplicação WEB com informações técnicas sobre o negócio e sua área de monitoramento no mercado.
16 | Site Institucional. | Login para Aplicação WEB. Login que leva o usuário ao seu respectivo perfil da aplicação WEB.
17 | Aplicação WEB: | Login. Através do site Institucional terá acesso à página de login que leva o usuário a seu respectivo perfil.
18 | Aplicação WEB: | Perfil. Perfil para cada tipo de usuário com seus acessos respectivos.
19 | Aplicação WEB: | Perfil de CRUD Equipe. Cadastro de funcionário, deletar funcionário (exceto Gestor) do seu aeroporto (Cadastro de funcionário, deletar funcionário, ver funcionário, modificar funcionário).
20 | Aplicação WEB: | Perfil de CRUD Empresa. Cadastro de funcionário, deletar funcionário (todos os cargos) de qualquer aeroporto que tenha o serviço (Cadastro de funcionário, deletar funcionário, ver funcionário, modificar funcionário), KPI status, visão de gestão dos totens (onde tem problema), gestão, abrir chamado.
21 | Aplicação WEB: | Perfil de Monitoramento. KPI status, visão de gestão dos totens (onde tem problema), gestão, abrir chamado.
| Aplicação WEB: | Perfil de Suporte. KPI status, gráfico da CPU, Gráfico de memória RAM, Gráfico do disco rígido.
22 | Aplicação WEB: | Perfil de Suporte. KPI status, gráfico da CPU, gráfico de memória RAM, gráfico do disco rígido.
23 | Alerta. | Sistema de alerta. Slack para avisar a equipe de suporte e gestão quando algo de “errado” acontece.
24 | Aplicação Cliente: | Script de instalação Java/Libs/Var. Ambiente. Script para instalar o Aplicativo cliente em uma máquina.
25 | Aplicação Cliente: | JAR - Grupo - Inicial (console). Executável java do sistema Air Totem.
26 | Aplicação Cliente: | JAR – Projeto Individual customizado. Executável java do sistema Air Totem com uma função individual.
27 | Aplicação Cliente: | Login no cliente. Valida se vc é da equipe de suporte se for entra a aplicação.
28 | Aplicação Cliente: | Monitora em tempo real - Gráfico da CPU.
29 | Aplicação Cliente: | Monitora em tempo real - Gráfico de memória RAM.
30 | Aplicação Cliente: | Monitora em tempo real - Gráfico do disco rígido.
31 | Aplicação Cliente: | KPI status.
32 | Alerta. | Sistema de alerta. Envia dados para o WEB dar avisos.
33 | Documentação: | Contexto
34 | Documentação: | Escopo
35 | Documentação: | Objetivo
36 | Documentação: | Justificativa
37 | Documentação: | Backlog
38 | Documentação: | Premissas
39 | Documentação: | Restrições
40 | Documentação: | Riscos
41 | Documentação: | Manual de uso
42 | Documentação: | Diagrama da Solução (técnico)
43 | Documentação: | Prototipação
44 | Documentação: | BPMN
45 | Documentação: | Protótipo Funcional do Java (INTEROPERABILIDADE)
46 | Documentação: | Testes
47 | Documentação: | Validação
48 | Documentação: | Conclusão
49 | Documentação: | Diagramas
50 | Documentação: | Lições Aprendidas
51 | VM Linux: | VM Nuvem Linux
52 | VM Linux: | Cliente Linux Local com Camada de Segurança
53 | Inovação. | Reiniciar/Desligar remotamente (Inovação)
54 | VM Linux: | JAR inicial rodando em Cliente Linux em VM AWS
55 | JAR login | Login no sistema utilizando console
56 | Dados Necessários. | Lista de dados necessários. Lista com os dados necessários para o sistema funcionar. | essa semana
57 | DER. | Estrutura do projeto (banco de dados), relacionamentos etc. | concluido
58 | Banco. | Database, Tabelas, Linhas. | revisar
refazer/atualizar