## Backup
| Requisito | Descrição
1 | Pesquisas. | Pesquisa de campo/Visita e pesquisa de mercado. | 20/03/2024 |  |  | Funcional | Essencial | G | 13 | SPRINT 1 | a | DATA ENTREGA | REQUISITOS | DESCRIÇÃO | FUNCIONALIDADE | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | TAMANHO (NÚMERO) | PRIORIDADE | SPRINT
2 | Ideias/Ideações. | Brainstorming & Geração de ideias para o projeto/sistema. | 20/03/2024 |  |  | Não funcional | Essencial | M | 8 | SPRINT 1 | 32024 | 20/03/2024 | Visita | Visita técnica no ambiente que será implantado o sistema, para uma melhor visão macro relacionado ao negócio. | Não funcional | Importante | P | 5 |  | SPRINT 1
3 | Storyboard. | Identificação de necessidades e oportunidades (Como vamos resolver a dor do nosso cliente). | 20/03/2024 |  |  | Funcional | Desejável | M | 8 | SPRINT 1 | 42024 | 20/03/2024 | StoryBoard | Uma representação visual que ilustra em quadrinhos o problema de nosso cliente e o caminho resolução. | Não funcional | Importante | P | 5 |  | SPRINT 1
4 | Proto Persona. | Identificação das personas que vão utilizar o nosso sistema (Identificar todos os usuários que vão usar da nossa aplicação). | 20/03/2024 |  |  | Não funcional | Importante | M | 8 | SPRINT 1 | 52024 | 20/03/2024 | Lean UX canvas | Metodologia estratégica para identificar requisitos essenciais para o projeto, otimizando o processo de desenvolvimento. | Não funcional | Importante | P | 5 |  | SPRINT 1
5 | UserStories. | Histórias de usuário, dores & necessidades que identificamos dos usuários. (O quê? Para quê? Para quem?). | 20/05/2024 | Gráfico da CPU | Será desenvolvido um gráfico do desempenho da CPU (Unidade central de processamento) para obter uma analise assertiva sobre o totem. Acessado apenas pelo suporte. | Funcional | Importante |  |  |  | 62024 | 20/03/2024 | UserStories | Mapeamento dos requisitos essenciais observado nos usuários pesquisados, tais como palavras que definem essa pessoa ou também suas dores buscando atende-lás. | Não funcional | Importante | P | 5 |  | SPRINT 1
6 | Lean UX Canvas. | Desenvolvimento de produto: problema, necessidades identificadas; ideias e soluções; resultado para o negócio; clientes e usuários; benefícios para o usuário; | 20/05/2024 | Gráfico de memória RAM | Será desenvolvido um gráfico de linhas para observar o desempenho da memória RAM dentro do totem e obter informações para poder gerenciar. Acessado apenas pelo suporte. | Funcional | Essencial |  |  |  | 72024 | 20/03/2024 | Proto-persona | Será realizada uma análise para compreender o perfil dos usuários, visando desenvolver um sistema ideal para atender às necessidades dos clientes. | Não funcional | Essencial | P | 5 |  | SPRINT 1
7 | Wireframe. | Esbouço do sistema, desenhos para validar e pensar em funções do sistema. Como será feito? Onde ficará? Etc. | 20/05/2024 | Gráfico do disco rígido | O sistema contará com um gráfico de linhas para observar o desempenho e o uso da memória de disco do totem para poder obter informações para gerenciar o totem. Acessado apenas pelo suporte. | Funcional | Essencial |  |  |  | 92024 | 20/03/2024 | GitHub | Repositório GitHub mantido com todas as especificações para garantir acesso às documentações por todos os membros. | Não funcional | Essencial |  |  |  | SPRINT 1
8 | Prototipação. | Protótipo do site institucional, aplicação WEB, aplicação cliente (Protótipo Funcional do Java (INTEROPERABILIDADE)). Protótipo & Design de todo o sistema Air Totem. | 20/05/2024 | KPI status | O sistema contará com uma KPI que dirá o status do totem. Terá 4 tipos de status sendo eles (PARADO,OPERANDO,TESTANDO,MANUTENÇÃO). | Funcional | Essencial
9 | Inovação. | Inovação Air Totem. | 20/05/2024 | Sistema de alerta | O sistema contará com um alerta automático caso o totem esteja com falhas técnicas ou em baixo desempenho e sinalizará o responsável. | Funcional | Importante
10 | Elicitação de requisitos. | Lean UX Canvas, UserStories, Brainstorm etc. | 20/05/2024 | Cadastro de funcionário | O sistema contará com dois perfis administradores, criados pelo fornecedor do sistema, sendo um do suporte e o outro do gerente de infraestrutura responsável pelos totens. Esses perfis terão permissão para adicionar ou excluir um novo usuário no sistema. | Funcional | Importante
11 | Especificação Funcional & Técnica. | Especificações do requisito. | 20/03/2024 | Solicite orçamento | O sistema terá uma aba para solicitação de orçamento. Ao entrar em contato conosco, agendaremos uma reunião para discutir as necessidades e regras de negócio do cliente. | Funcional | Essencial
12 | Rastreabilidade de Requisitos. | Código do requisito, quem está responsável por ele? De onde ele veio? DER, wireframe, etc (configuração aplicada no Product Backlog). | 20/05/2024 | Reiniciar/Desligar remotamente | O sistema contará com uma inovação para REINICIAR/DESLIGAR remotamente através da rede. | Funcional | Importante
13 | Product Backlog (Documentação). | Backlog do produto, com os requisitos, descrição, caracterizas, origens, identificação etc. | 20/05/2024 | Deletar funcionário | Apenas o perfil administrador pelos totens terá a permissão para excluir o perfil de algum funcionário (SUPERVISOR). | Funcional | Essencial
14 | Site Institucional. | Solicite orçamento - Fale conosco ou cadastrar sua empresa (A validar).
15 | Site Institucional. | Apresentação da Air Totem. O que é o projeto? O que ele faz? O que você ganha usando-o. Criação de uma aplicação WEB com informações técnicas sobre o negócio e sua área de monitoramento no mercado.
16 | Site Institucional. | Login para Aplicação WEB. Login que leva o usuário ao seu respectivo perfil da aplicação WEB.
17 | Aplicação WEB: | Login. Através do site Institucional terá acesso à página de login que leva o usuário a seu respectivo perfil.
18 | Aplicação WEB: | Perfil. Perfil para cada tipo de usuário com seus acessos respectivos.
19 | Aplicação WEB: | Perfil de CRUD Equipe. Cadastro de funcionário, deletar funcionário (exceto Gestor) do seu aeroporto (Cadastro de funcionário, deletar funcionário, ver funcionário, modificar funcionário).
20 | Aplicação WEB: | Perfil de CRUD Empresa. Cadastro de funcionário, deletar funcionário (todos os cargos) de qualquer aeroporto que tenha o serviço (Cadastro de funcionário, deletar funcionário, ver funcionário, modificar funcionário), KPI status, visão de gestão dos totens (onde tem problema), gestão, abrir chamado.
21 | Aplicação WEB: | Perfil de Monitoramento. KPI status, visão de gestão dos totens (onde tem problema), gestão, abrir chamado.
| Aplicação WEB: | Perfil de Suporte. KPI status, gráfico da CPU, Gráfico de memória RAM, Gráfico do disco rígido.
22 | Aplicação WEB: | Perfil de Suporte. KPI status, gráfico da CPU, gráfico de memória RAM, gráfico do disco rígido.
23 | Alerta. | Sistema de alerta. Slack para avisar a equipe de suporte e gestão quando algo de “errado” acontece.
24 | Aplicação Cliente: | Script de instalação Java/Libs/Var. Ambiente. Script para instalar o Aplicativo cliente em uma máquina.
25 | Aplicação Cliente: | JAR - Grupo - Inicial (console). Executável java do sistema Air Totem.
26 | Aplicação Cliente: | JAR – Projeto Individual customizado. Executável java do sistema Air Totem com uma função individual.
27 | Aplicação Cliente: | Login no cliente. Valida se vc é da equipe de suporte se for entra a aplicação.
28 | Aplicação Cliente: | Monitora em tempo real - Gráfico da CPU.
29 | Aplicação Cliente: | Monitora em tempo real - Gráfico de memória RAM.
30 | Aplicação Cliente: | Monitora em tempo real - Gráfico do disco rígido.
31 | Aplicação Cliente: | KPI status.
32 | Alerta. | Sistema de alerta. Envia dados para o WEB dar avisos.
33 | Documentação: | Contexto
34 | Documentação: | Escopo
35 | Documentação: | Objetivo
36 | Documentação: | Justificativa
37 | Documentação: | Backlog
38 | Documentação: | Premissas
39 | Documentação: | Restrições
40 | Documentação: | Riscos
41 | Documentação: | Manual de uso
42 | Documentação: | Diagrama da Solução (técnico)
43 | Documentação: | Prototipação
44 | Documentação: | BPMN
45 | Documentação: | Protótipo Funcional do Java (INTEROPERABILIDADE)
46 | Documentação: | Testes
47 | Documentação: | Validação
48 | Documentação: | Conclusão
49 | Documentação: | Diagramas
50 | Documentação: | Lições Aprendidas
51 | VM Linux: | VM Nuvem Linux
52 | VM Linux: | Cliente Linux Local com Camada de Segurança
53 | Inovação. | Reiniciar/Desligar remotamente (Inovação)
54 | VM Linux: | JAR inicial rodando em Cliente Linux em VM AWS
55 | JAR login | Login no sistema utilizando console
56 | Dados Necessários. | Lista de dados necessários. Lista com os dados necessários para o sistema funcionar. | essa semana
57 | DER. | Estrutura do projeto (banco de dados), relacionamentos etc. | concluido
58 | Banco. | Database, Tabelas, Linhas. | revisar
refazer/atualizar

## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG
| IDENTIFICAÇÃO | DATA ENTREGA | REQUISITOS | DESCRIÇÃO | FUNCIONALIDADE | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | TAMANHO (NÚMERO) | PRIORIDADE | SPRINT | USER STORIE | LEAN UX CANVAS | WIREFRAME | DER | CASO DE USO | CÓDIGO DE TESTE
|  |  | Inovação. | Inovação Air Totem. Reiniciar/Desligar remotamente o Totem através do perfil de suporte. | Funcional | Essencial
|  |  | Site Institucional. (Header). | Header deve conter uma das logos da Air Totem, e botões para: Serviços; Sobre nós; Entrar(Login; | Funcional | Essencial
|  |  | Site Institucional. (Header Botão Serviços). | Leva a parte da página que explica nossos serviços.
|  |  | Site Institucional. (Header Botão Sobre nós). | Leva a parte da página que que fala sobre a Air Totem, contextulizando o projeto e o motivo da sua existencia. Fala sobre o projeto.
|  |  | Site Institucional. (Header Botão Entrar(login)). | Redireciona o usuário para página de login para aplicação WEB.
|  |  | Site Institucional. (Sobre nós). | Parte da página dedicada àpresentação da Air Totem. O que é o projeto? O que ele faz? O que você ganha usando-o. Quem samos nós? Contextualização do projeto, sua existencia e função. | Não Funcional | Importante
|  |  | Site Institucional. (Serviços). | Parte da página dedicada a demostrar nossos serviço, como ele funciona, suas etapas e funções.
|  |  | Site Institucional. (Serviços: Botão "Fale conosco"). | Ao final da parte de Serviços Haverá um botão de fale conosco para caso de dúvidas ou vontade de cotação/contratação.
|  |  | Site Institucional. (Fale conosco). | Parte da página dedicada ao fale conesco: solicita nome; email; mensagem;
|  |  | Site Institucional. (Login). | Página dedicada ao Login para aplicação WEB. Login que leva o usuário ao seu respectivo perfil da aplicação WEB. Solicita: email; senha; Tera botão o botão entrar/logar (Ao clicar no botão redireciona o usuário para a página respectiva a suas credenciais). No topo da página haverá o botão home para voltar a página principal do site intitucional. | Funcional | Essencial
|  |  | Aplicação WEB. (Perfil ADM). | Perfil dedicado a Persona ADM, responsavel pelo gerenciamento de usários no sistema (CRUD).
|  |  | Aplicação WEB. (Perfil Suporte CUSS). | Perfil dedicado a Persona de Suporte CUSS, responsavel por monitorar o hardwere dos Totens e fazer uso da inovação Air Totem. Suporte que atende aos totens.
|  |  | Aplicação WEB. (Perfil Gerente Geral). | Perfil dedicado a Persona de Gerencia dos totens, visão de uso, aonde tem totens com mal funcionamento ou pouco uso para melhor a eficiencia dos processos. Solicita suporte caso haja necessidade.
|  |  | Aplicação WEB: | Perfil de CRUD Empresa. Cadastro de funcionário, deletar funcionário (todos os cargos) de qualquer aeroporto que tenha o serviço (Cadastro de funcionário, deletar funcionário, ver funcionário, modificar funcionário), KPI status, visão de gestão dos totens (onde tem problema), gestão, abrir chamado. | Funcional | Essencial
|  |  | Aplicação WEB: | Perfil de Monitoramento. KPI status, visão de gestão dos totens (onde tem problema), gestão, abrir chamado. | Funcional | Essencial
|  |  | Aplicação WEB: | Perfil de Suporte. KPI status, gráfico da CPU, Gráfico de memória RAM, Gráfico do disco rígido. | Funcional | Essencial
|  |  | Aplicação WEB: | Perfil de Suporte. KPI status, gráfico da CPU, gráfico de memória RAM, gráfico do disco rígido. | Funcional | Essencial
|  |  | Alerta. | Sistema de alerta. Slack para avisar a equipe de suporte e gestão quando algo de “errado” acontece. | Funcional | Essencial
|  |  | Aplicação Cliente: | Script de instalação Java/Libs/Var. Ambiente. Script para instalar o Aplicativo cliente em uma máquina. | Funcional | Essencial
|  |  | Aplicação Cliente: | JAR - Grupo - Inicial (console). Executável java do sistema Air Totem. | Funcional | Essencial
|  |  | Aplicação Cliente: | JAR – Projeto Individual customizado. Executável java do sistema Air Totem com uma função individual. | Funcional | Essencial
|  |  | Aplicação Cliente: | Login no cliente. Valida se vc é da equipe de suporte se for entra a aplicação. | Funcional | Essencial
|  |  | Aplicação Cliente: | Monitora em tempo real - Gráfico da CPU. | Funcional | Essencial
|  |  | Aplicação Cliente: | Monitora em tempo real - Gráfico de memória RAM. | Funcional | Essencial
|  |  | Aplicação Cliente: | Monitora em tempo real - Gráfico do disco rígido. | Funcional | Essencial
|  |  | Aplicação Cliente: | KPI status. | Funcional | Essencial
|  |  | Alerta. | Sistema de alerta. Envia dados para o WEB dar avisos. | Funcional | Essencial
|  |  | VM Linux: | VM Nuvem Linux | Funcional | Essencial
|  |  | VM Linux: | Cliente Linux Local com Camada de Segurança | Não funcional | Essencial
|  |  | Inovação. | Reiniciar/Desligar remotamente (Inovação) | Funcional | Essencial
|  |  | VM Linux: | JAR inicial rodando em Cliente Linux em VM AWS | Não funcional | Essencial
|  |  | JAR login | Login no sistema utilizando console | Funcional | Essencial
|  |  | Banco de Dados | Database, Tabelas, Linhas. | Não Funcional | Essencial

## Team Backlog
TEAM BACKLOG
| IDENTIFICAÇÃO | DATA ENTREGA | REQUISITOS | DESCRIÇÃO | FUNCIONALIDADE | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | TAMANHO (NÚMERO) | PRIORIDADE | SPRINT | USER STORIE | LEAN UX CANVAS | WIREFRAME | DER | CASO DE USO | CÓDIGO DE TESTE
|  |  | Pesquisas. | Pesquisa de campo/Visita e pesquisa de mercado. | Team Backlog
|  |  | Ideias/Ideações. | Brainstorming & Geração de ideias para o projeto/sistema. | Team Backlog
|  |  | Storyboard. | Identificação de necessidades e oportunidades (Como vamos resolver a dor do nosso cliente). | Team Backlog
|  |  | Proto Persona. | Identificação das personas que vão utilizar o nosso sistema (Identificar todos os usuários que vão usar da nossa aplicação). | Team Backlog
|  |  | UserStories. | Histórias de usuário, dores & necessidades que identificamos dos usuários. (O quê? Para quê? Para quem?). | Team Backlog
|  |  | Lean UX Canvas. | Desenvolvimento de produto: problema, necessidades identificadas; ideias e soluções; resultado para o negócio; clientes e usuários; benefícios para o usuário; | Team Backlog
|  |  | Wireframe. | Esbouço do sistema, desenhos para validar e pensar em funções do sistema. Como será feito? Onde ficará? Etc. | Team Backlog
|  |  | Prototipação. | Protótipo do site institucional, aplicação WEB, aplicação cliente (Protótipo Funcional do Java (INTEROPERABILIDADE)). Protótipo & Design de todo o sistema Air Totem. | Team Backlog
|  |  | Elicitação de requisitos. | Lean UX Canvas, UserStories, Brainstorm etc. | Team Backlog
|  |  | Especificação Funcional & Técnica. | Especificações do requisito. | Team Backlog
|  |  | Rastreabilidade de Requisitos. | Código do requisito, quem está responsável por ele? De onde ele veio? DER, wireframe, etc (configuração aplicada no Product Backlog). | Team Backlog
|  |  | Product Backlog (Documentação). | Backlog do produto, com os requisitos, descrição, caracterizas, origens, identificação etc. | Team Backlog
|  |  | Documentação: | Contexto | Team Backlog
|  |  | Documentação: | Escopo | Team Backlog
|  |  | Documentação: | Objetivo | Team Backlog
|  |  | Documentação: | Justificativa | Team Backlog
|  |  | Documentação: | Backlog | Team Backlog
|  |  | Documentação: | Premissas | Team Backlog
|  |  | Documentação: | Restrições | Team Backlog
|  |  | Documentação: | Riscos | Team Backlog
|  |  | Documentação: | Manual de uso | Team Backlog
|  |  | Documentação: | Diagrama da Solução (técnico) | Team Backlog
|  |  | Documentação: | Prototipação | Team Backlog
|  |  | Documentação: | BPMN | Team Backlog
|  |  | Documentação: | Protótipo Funcional do Java (INTEROPERABILIDADE) | Team Backlog
|  |  | Documentação: | Testes | Team Backlog
|  |  | Documentação: | Validação | Team Backlog
|  |  | Documentação: | Conclusão | Team Backlog
|  |  | Documentação: | Diagramas | Team Backlog
|  |  | Documentação: | Lições Aprendidas | Team Backlog
|  |  | Dados Necessários. | Lista de dados necessários. Lista com os dados necessários para o sistema funcionar. | Team Backlog
|  |  | DER. | Estrutura do projeto (banco de dados), relacionamentos etc. | Team Backlog
|  |  | Diagrama de classe | Diagrama de como a aplicação funciona. | Team Backlog

## SPRINT 2A Backlog
sprint backlog 01/04 a 07/04
CODE | Requisitos | Descrição | Tamanho | Responsável | Início | Termino | Validação responsável | Início | Termino | Validado? | OBS
0000 | Revisão Passada. | Revisão dos requisitos passados, para fazer o que faltou, sobrou ou precisa de mudança. |  | Ryan Miranda
0001 | Atualizar Documentação. | Atualizar pendências da documentação, modificar e dar "vida" |  | Ryan Miranda
0011 | DER | Modelagem do banco de dados, orientada a objetos.
0012 | BD. | Criação do novo banco de dados preparado para tudo, exposto a mudanças, (BD inicial para funcionar e testes da aplicação web). |  | Marcos Vinícius
0013 | Wireframes | Esboço da aplicação e seus funcionamentos para validar e produzirmos um protótipo funcional que todos concordam e entendem. |  | Cauê M. Ghelfi | 2024-01-04
0014 | Prototipação. | Prototipação para desenvolvimento do código do site de forma eficiente, juntamente com seu design Air Totem. |  | Ryan Miranda (Tenho interesse, de auxiliar, etc)
0015 | Web Cliente - Empresa | Criação da tela de cadastro da empresa e seu perfil, para CRUD de gestores e outros funcionários.
0016 | Slack. | l |  | Cauê M. Ghelfi | 2024-01-04
Note on F3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Quem vai fazer
Note on G3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Data de Início
Note on H3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Data de Termino
Note on I3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Quem vai validar
Note on J3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Início validação
Note on K3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Fim validação
Note on L3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Validado com sim ou não
Note on M3: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Explicação do por que não foi validado
Note on C11: RYAN MIRANDA BARBOSA .: Validem se querem fazer isso já